**Skill Management Plan**

**V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края 2019-2020г. 34 «Поварское дело»**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2019-2020 г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда специализированного центра компетенцией СЦК ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C-4) . Далее Команда ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C – 4 = за 4 дня до соревнований
* GE-главный эксперт
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперты компатриоты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-4** | **C-3** |  **C-2** |  **C-1** | **C1** | **С2** | **C3** | **C+1** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **26.10.2019**  | **27.10.2019** | **28.10.2019** | **29.10.2019** | **30.10.2019** | **31.10.2019** | **01.11.2019** | **02.11.2019** |
| **суббота** | **воскресенье** | **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** | **суббота** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | **Дни соревнований** | **Дни после соревнований** |

|  |
| --- |
| **День C-4** **Суббота 26.10.19 (День 1 из 8)** |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **8.30 – 18.00** | **Проверка готовности площадки к проведению соревнований** | **организаторы площадки** |  |
| **Конкретика** |
| **8.30** | **Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции****Сверка распределения зон вход/выход на площадку** | **организаторы площадки** |  |
| **11.15** | **Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки** | **организаторы площадки** |  |
| **11.30** | **Правила безопасного обозначения коммуникаций** | **организаторы площадки** |  |
| **12.00** | **Обсудить размещение, установку и подключение оборудования** | **организаторы площадки** |  |

|  |
| --- |
| **День C-3****Воскресенье 27.10.19 (день 2 из 8)** |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **08.00 – 21.00** | **Подготовка к соревнованиям** | организаторы |  |
| **08.00-14.00** | **Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение** | **Застройщик + организаторы площадки** |  |
| **14.00 – 16.00** |  **Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета** | **организаторы площадки****ТЭ** |  |
| **13.00 – 15.00** | **Приемка готовой площадки у организаторов** | GE + **организаторы площадки** |  |
| **Конкретика**  |
| **10.00** | **Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика** | **организаторы площадки** |  |
| **12.00 – 21.00** | **Устранение неполадок, решение возможных проблем** | **организаторы площадки** |  |

|  |
| --- |
| **День C-2 Понедельник 28.10. 19 День экспертов** |
| **время** | **действие** |  |
| **08.00 – 21.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием** |  |
| **11.00 – 20.00** | **Встреча экспертов. Учёба.** **Вскрытие чёрных ящиков.** **инструктаж по ТБ и ОТ**  | GE+ ТЕ +EC |
| **Конкретика**  |
| **8.00-9.00** | Заезд экспертов, участников, регистрация, проверка документов | GE+ EC |
| **9.00-10.00** | **Завтрак** |  |
| 10.10 -13.00 | Обсуждение Правил Чемпионата. Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов. Обучение новых экспертов.Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % или более изменений в КЗ, оформление и подписание КЗ. Объяснение модулей, оценка и распределение модулей.  | GE+ ТЕ +EC |
| **13.00 – 14.** | **Обед** | Участники + ЕС + GE |
| 17.30 – 18.00 | Утверждение критериев оценки в соответствии с ТО. Внесение измененных критериев в CIS. | EC + GE |
| 17.10 - 17.30 | Распределение групп экспертов. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS и блокировка критериев оценки | GE+ЕС |
| 18.15 - 20.00 | Составление и подписание протоколов | GE+ЕС |
| **20.00** | **Ужин** | Участники + ЕС+СE+ GE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | День С-1 Вторник 29.10.19г День участников |  |
| время | **действие** |  |
| 08.00 – 20.00 | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 8.00-9.00 | **Завтрак** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 13.00 – 13.30 | **Обед** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 14.00 -15.00 | **Церемония открытия** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 16.00-19.00 | **Устранение неполадок, решение возможных проблем** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 19.00 | **Ужин** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| Конкретика  |
| 8.00-9.00 | **Заезд участников. Завтрак** | Участники + ЕС + GE |
| 09.00 | ТЕ и GE должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов. Регистрация участников на площадке .Инструктаж по техники безопасности. Жеребьёвка.  | Участники + ТE+ GE |
| 09.00-11.00 | Устойчивость - объяснить участникам, что их ожидает: Обсуждение Правил Чемпионата. Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов. | Участники + GE |
| 11.00-13.00 | Написание меню. | GE+Участники |
| 13.00 – 13.30 | **Обед** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 14.00 -15.00 | **Церемония открытия** V Регионального чемпионата Краснодарского края «Молодые Профессионалы» (WorldSkills Russia) | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 15.00-16.00 | Обсуждение правил проверки Тулбоксов. Обсудить проверку электрики. Здоровье и безопасность для участников – все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано. Подготовка конкурсных участков.  | GE + Участники |
| 16.00-19.00 | Устойчивость - объяснить участникам, что их ожидает: Ознакомление участников с рабочими мкестами. Проверка Тулбоксов. Провести инструктаж по ТБ и ОТ. Оформить протокол инструктажа. Тестирование оборудования | GE + ТE Участники |
| 19.00 | **Ужин** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 19.00-20.00 | Устранение неполадок, решение возможных проблем | GE + ТЕ |

|  |
| --- |
| **день C1**  **Среда 30.10. 19** (день 5 из 8) **Первый день соревнований** |
| **время** |  | **участники** |
| **7.30** | **Завтрак** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками**  | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **09.00 – 18.00** | **Выполнение конкурсного задания** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **08.45 – 09.00** | **Подготовка к работе первой смены** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **12.30 – 13.15** | **Обед** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **13.30 – 13.45** |  **Подготовка к работе второй смены** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **18.30 – 19.30** | **Ужин** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.30** | **CIS** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.00 – 20.30** | **Общение с участниками** | Участники+ ЕС |
|  | **Конкретика** |  |
| **07.30** | Прибытие ТЕ и GE | ТE + GE |
| **08.00** | Прибытие EC | ТЕ +GE+ EC |
| **08.15** | Прибытие участников первой смены – короткий инструктаж и проверка готовности | Участники и EC |
| **08.30** | Открытое общение участников и EC | Участники и EC |
| **09.00** | Старт – первой смены (4,5 часов), выполнение «Модуль 1» | Участники и EC |
| **13.00** | Стоп – первой смены + 15 мин на уборку | Участники и EC |
| **14.00** | Работа группы экспертов | Участники и EC |
| **15.00** | Старт – второй смены (4,5 часов), выполнение «Модуль 1» | Участники и EC |
| **19.00** | Стоп – второй смены + 15 мин на уборку | Участники и EC |
| **20.30** | Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту | CE+GE ++ EC |
| **20.30** | Внесение данных в CIS | CE + GE |
| **21.00** | Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C2 | GE+TE |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **День С2 Четверг 31.10.19 (день 6 из 8). Второй день соревнований** |
| **Время** | **Действия** | **Участники** |
| **7.30** | **Завтрак** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками**  | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **09.00 – 19.30** | **Выполнение конкурсного задания** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **08:15 08:45** | **Подготовка к работе первой смены** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **13.15– 14.00** | **Обед** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **14:15-14:45** |  **Подготовка к работе второй смены** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.00** | **Ужин** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.30** | **CIS** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.00 – 20.30** | **Общение с участниками** | Участники+ ЕС |
|  | **Конкретика** |  |
| 07.00 | **прибытие ТE иGE** | ТE + GE |
| 08.00 | **Прибытие**  EC | ТЕ +GE+ EC |
| 08.00 | **Прибытие участников первой смены – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |
| 08.-8.15 | **Открытое общение участников и EC** | Участники и EC |
| 09.00 | **Старт – первой смены (4,5 часа), выполнение «Модуль2»** | Участники и EC |
| 13.00 | **Стоп – первой смены + 15 мин на уборку** | Участники и EC |
| 13.30 | **Работа группы экспертов** | Участники и EC |
| 15.00 | **Старт – второй смены(4,5 часа), выполнение «Модуль 2»** | Участники и EC |
| 19.00 | **Стоп – второй смены + 15 мин на уборку** | Участники и EC |
| 19.30 | **Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту** | CE+GE ++ EC |
| 20.30 | **Внесение данных в CIS** | CE + GE |
| 21.00 | **Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C3** | GE+TE |

|  |
| --- |
| **День С3 01.11.19.Пятница. (День 7 из 8) Третий день соревнований** |
| **Время** | **Действие** | **участники** |
| **7.30** | **Завтрак** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками**  | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **09.00 – 19.30** | **Выполнение конкурсного задания** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 08:15 08:45 | **Подготовка к работе первой смены** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **13.15– 14.00** | **Обед** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| 14:15-14:45 |  **Подготовка к работе второй смены** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **19.30** | **Ужин** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.30** | **CIS** | Участники + ЕС+ТE+ GE |
| **20.00 – 20.30** | **Общение с участниками** | Участники+ ЕС |
|  | **Конкретика** |  |
| 07.00 | **Прибытие**  GE ТЕ | ТE + GE |
| 08.00 | **Прибытие**  EC | ТЕ +GE+ EC |
| 08.00 | **Прибытие участников первой смены – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |
| 08.-8.15 | **Открытое общение участников и EC** | Участники и EC |
| 09.00 | **Старт – первой смены (4,5 часов), выполнение «Модуль3»** | Участники и EC |
| 13.00 | **Стоп – первой смены + 15 мин на уборку** | Участники и EC |
| 13.30 | **Работа группы экспертов** | Участники и EC |
| 15.00 | **Старт – второй смены(4,5 часов), выполнение «Модуль 3»** | Участники и EC |
| 19.00 | **Стоп – второй смены + 15 мин на уборку** | Участники и EC |
| 19.30 | **Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту** | CE+GE ++ EC |
| 20.30 | **Внесение данных в CIS. Подведение итогов** | CE + GE |
| 21.00 | **Отъезд участников** | GE+TE |

|  |
| --- |
| **день C+1** **Суббота 02.11. 19** (день 8 из 8) |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **9.00** | **Анализ проведения чемпионата** | организаторы |  |
|  |  |  |  |